**«Сапалы білім баршаға қолжетімді» ұлттық баяндамасын жүзеге асыру туралы**

**«Балапан» МДҰ МКҚК -ның**

**ЖОЛ КАРТАСЫ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | | **Іс-шараның атауы** | **Аяқталу нысаны** | **Жүзеге асыру**  **мерзімі** | | | | | | | **Жауапты орындаушы** |
| **1-бөлім. «Балабақша –жайлылық пен даму аймағы»** | | | | | | | | | | | |
| **Тапсырма 1. Бірдей қолжетімділікті қамтамасыз ету** | | | | | | | | | | | |
| **1.Қосымша тапсырма: 2 жасқа дейінгі балаларды балабақшаға қамтуды ұйымдастыру** | | | | | | | | | | | |
|  | «Балапан» МДҰ МКҚК 100 жаңа орынға арналған мемлекеттік білім беру тапсырысын орналастыру 2024 жыл-барлығы 172 орын, 2 жастан 5 жасқа дейінгі балалар үшін – 172 орын 1,5 жастан 5 жасқа дейінгі балаларды қамту 100-ге% дейін жеткізіледі | | | | 2024-2025 жылдарға арналған мемлекеттік тапсырысты орналастыру бойынша | 2024-2025 жылдары | | | | Қарғалы аудан білім бөлімі  "Балапан» МДҰ МКҚК | |
|  | 2 жастан 5 жасқа дейінгі балаларды мектепке дейінгі тәрбие мен біліммен қамту  2024 г. – 100%;  2025 г. – 99% | | | | мемлекеттік білім беру тапсырысы | 2024-2025 жылдары | | | | Қарғалы аудан білім бөлімі  "Балапан» МДҰ МКҚК | |
| **2.Қосымша тапсырма: Мектепке дейінгі мекеме және бастауыш мектептер арасындағы жұмысты бірлестіру** | | | | | | | | | | | |
|  | **"Балабақша-мектеп"** бірыңғай білім беру кеңістігін құру:  - мектепке дейінгі тәрбиеден мектепке өтпелі кезеңде баланың толыққанды тұлғалық дамуын, психологиялық саулығын қамтамасыз ету бойынша балабақша мен мектептің өзара іс-қимылы; - тәрбиеленушілердің отбасыларымен жауапты қарым-қатынастарды дамыту үшін қажетті жағдайлар жасау, ата-аналардың тәрбие және оқыту саласындағы құзыреттілігін арттыру; - балабақша, мектеп және отбасы арасындағы тәрбие-білім беру процесіне деген ұмтылыстар мен көзқарастардың бірлігін орнату; - болашақ бірінші сынып оқушыларының ата-аналарының баланы мектепке дайындаудағы рөлінің маңыздылығын арттыру - мектеппен бірлесіп баланың мектепке дайындығына диагностика жүргізу; - жастардың бейімделуін қамтамасыз ету бойынша педагогтердің қызметін әдістемелік сүйемелдеу | | | | енгізу | | | 2024-2025 жылдары | | «Балапан» МДҰ МКҚК | |
|  | Ата-аналарға дайындық мәселелері бойынша кеңес беру жөніндегі колл-орталығын ұйымдастыру | | | | колл-центр | | | 2024 | | «Балапан» МДҰ МКҚК | |
| **3.Қосымша тапсырма: Әр баланың дамуының жеке траекториясын құру** | | | | | | | | | | | |
|  | Ресурстық балабақша жобасы  *2024 жыл -1;*  *2025 жыл – 1;* | | | | бұйрық | | | 2024-2025 жылдары | | «Балапан» МДҰ МКҚК | |
| **2.Тапсырма: Балабақша тәрбиешілерінің мәртебесін көтеру** | | | | | | | | | | | |
| **1.Қосымша тапсырма: Педагогке жүктемені азайту – педагог-бала арақатынасы бойынша ЭЫДҰ елдерінің стандарттарына кезең-кезеңімен көшу** | | | | | | | | | | | |
|  | Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарының сыйымдылығы мен топтардың бөлінуі сәйкес | | | | ҰББДҚ мен сәйкес келеді | | | Жыл бойына | | «Балапан» МДҰ МКҚК | |
|  | Мемлекеттік білім беру тапсырысы негізінде мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту балабақшалардың сыйымдылығына сәйкес келеді | | | | мемлекеттік тапсырысты орналастыруға арналған құжаттар | | | Жыл бойына | | «Балапан» МДҰ МКҚК | |
| **3.Тапсырма: Тәрбие тәсілдеріне өзгеріс енгізу** | | | | | | | | | | | |
| **1.Қосымша тапсырма: Ұйымдастырылған оқу іс-әрекетінен әр баланың әлеуетін барынша дамыту үшін жағдай жасау** | | | | | | | | | | | |
|  | Балалардың дамуындағы маңызды факторлардың бірі – олардың қабілеттерін қалыптастыруға қолайлы жағдайлар жасау болып табылады.  Баланы  жан-жақты дамытудың тиімді жолдарының бірі, бала қабілетін арттыратын қолайлы заттық кеңістік дамытушы ортасын ұйымдастыру, құру болып табылады. «Мектеп жасына дейінгі балаларды тәрбиелеу мен білім берудің үздік авторлық бағдарламасы» байқауы | | | | байқау | | | 2024 жыл | | «Балапан» МДҰ МКҚК | |
| **4.Тапсырма: Ата-аналардың белсенділігін арттыру** | | | | | | | | | | | |
| **1.Қосымша тапсырма: Мектепке дейінгі ұйымдарға кезектілікті есепке алудың бірыңғай жүйесін енгізу** | | | | | | | | | | | |
|  | Мектепке дейінгі ұйымдардың ата-аналары, педагогтары арасында түсіндіру жұмыстарын жүргізу | | | | АҚ-та, әлеуметтік желілерде, МДҰ ресми сайттарында сөйлеген сөздері, жарияланымдары | | үнемі | | | «Балапан» МДҰ МКҚК | |
| **2.Қосымша тапсырма: Баланың тәрбиесі, денсаулығы, тамақтану туралы ата-аналарды оқыту** | | | | | | | | | | | |
|  | Ата-аналарға бала тәрбиесі мен салауатты өмір салтын қалыптастыру туралы кеңестер беріледі. | | | | әдістемелік ұсыным | | | 2024 жыл | | «Балапан» МДҰ МКҚК | |
|  | Ақтөбе облысының мектепке дейінгі ұйымдарында облыстық бюджет қаражаты есебінен әлеуметтік осал отбасылардан шыққан және атаулы әлеуметтік көмек алуға құқығы бар балаларға тамақтану құнының 100% мөлшерінде жеңілдікпен тамақтандыруды ұйымдастыру | | | | облыс әкімінің қаулысы | | | Жыл сайын | | Қарғалы ауданының білім бөлімі | |
| **3.Қосымша тапсырма: Ата –аналарды баланың даму процесіне тарту, әр оқушының отбасымен серіктестік орнату, оның ішінде ата-аналардың баланы дамыту жөніндегі ұйыммен бірлесе отырып жауапкершілігін арттыру** | | | | | | | | | | | |
|  | 2023-2025 оқу жылында мектепке дейінгі ұйымда **«Аналар жәнемәжелер клубы » - 1, «Әкелер және аталар» - 1,** ұйымдастырылуда | | | | ашылуда | | | жыл бойы | | «Балапан» МДҰ МКҚК | |
|  | Ата-аналармен **«Ашық есік күндері» - 3, «Денсаулық күндері» -3** іс-шаралар ұйымдастыру жоспарлануда | | | | әлеуметтік желілерге, баспасөз беттеріне, балабақша сайттарын жариялау | | | жыл бойы | | «Балапан» МДҰ МКҚК | |
|  | "Балапан» МДҰ МКҚК психологиялық қызметті ұйымдастыру барысында кеңес беру жұмыстарын жандандыру  -мектеп жасына дейінгі балаларды тәрбиелеу және оқыту мәселелері бойынша ата-аналарға кеңес беру, ата-аналарға мектепке дейінгі тәрбие беру әдістерін үйрету, ата-аналармен және балалармен жеке және топтық сабақтар өткізу;  - ата-аналарға ақпараттық-диагностикалық, үйлестіру, ұйымдастырушылық, аналитикалық және әдістемелік көмек көрсету. | | | | Консультация пунк | | | 2024-2025 жылдар | | «Балапан» МДҰ МКҚК | |
| **5.Тапсырма: Бағалау жүйесін түрлендіру** | | | | | | | | | | | |
|  | «Балпан» МДҰ МКҚК өзін-өзі аттестаттау жұмыстары ұйымдастыру.  2024 жылы өзін -өзі аттестаттаудан өту жоспарлануда | | | | өзін-өзі аттестаттау | | | | 2024 жыл | «Балапан» МДҰ МКҚК | |
|  | «Балапан» МДҰ МКҚК педагогтарына әдістемелік көмек көрсету, тәжірибе мен бөлісу мақсатында әдіскерлер мен педагогтардан мобильді топтар құрылуда | | | | әдістемелік көмек | | | | жыл бойы | Қарғалы ауданының білім бөлімі | |
|  | Мемлекеттік аттестация өту | | | | Өзің-өзі бақылау | | | | ақпан айы 2024 ж | «Балапан» МДҰ МКҚК | |

**Меңгерушісі: Ж.К.Биманбаева**